**财政支出项目绩效评价报告**

 评价类型：□实施过程评价 ■完成结果评价

 项目名称： 统计调查补助

 项目单位： 省统计局

 主管部门： 省统计局

 评价时间： 2018年 1月1日至2018年12月 31日

 组织方式：□财政部门 ■主管部门 □项目单位

 评价机构：□中介机构 □专家组 ■项目单位评价组

 评价单位（盖章）：

 上报时间：

**项目绩效目标表**

**项目名称：统计调查补助**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 |  各项普查和专项统计调查调查覆盖面  |  98% |  98-100% |  <98% >95% |  <95% >94% |  <94% |
|  培训人次 |  1605人次 |  1500-1605人次 |  1400-1500人次 |  1300-1400人次 |  ＜1300人次 |
|  全省国民经济核算六种报表完成率 |  100% |  98-100% |  <98% >95% |  <95% >94% |  <94% |
|  人口、社会、劳动力调查数据的完成率 |  98% |  98-100% |  <98% >95% |  <95% >94% |  <94% |
|  统计公报、统计年鉴、统计月报、省情省力概览、经济社会发展研究报告等资料完成率 |  100% |  98-100% |  <98% >95% |  <95% >94% |  <94% |
|  资料印刷完成率 |  95% |  95-100% |  <93% >95% |  <90% >93% |  <90% |
| 成效指标 |  调查数据的实用性 |  >98% |  >98% |  <98% >96% |  >96% <98%  |  <96% |
|  调查数据准确率 |  >98% |  >98% |  <98% >96% |  >96% <98%  |  <96% |
|  会议目标达成率 |  >94% |  >94% |  >90% <94%  |  >88% <90%  |  <88% |
|  培训目的达成率 |  >94% |  >94% |  >90% <94%  |  >88% <90%  |  <88% |
|  人均会议成本节约率 |  >8% |  >8% |  >4% <8%  |  >3% <0%  |  <0% |
|  人均培训成本节约率 |  >8% |  >8% |  >4% <8%  |  >3% <0%  |  <0% |
|  社会公众满意度 |  >98% |  >98% |  <98% >96% |  >96% <98%  |  <96% |
|  向国家报送各项统计调查数据及时性 |  0 |  =0 |  0> <2 |  2> <4 |  4> |

 注：以预算批复的绩效目标为准填列。

**项目基本信息表**

|  |
| --- |
| **一、项目基本情况** |
| 项目实施单位 | 省统计局 | 主管部门 | 省统计局 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 地址 | 海南省海口市白龙路22号 | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额（万元） | 378.99 | 实际到位资金（万元） | 378.99 | 实际使用情况（万元） | 366.13 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 378.99 | 省财政 | 378.99 |  | 366.13 |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| **二、绩效评价指标评分（参考）** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标I:\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image5.pngI:\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image5.pngI:\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image5.pngI:\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image5.png | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 3 |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 7 |
| 环境效益 | 8 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 98 |
| 评价等次 |  |
| **三、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 平均得分 |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）：年 月 日 |

**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

2018年统计调查补助经费包括经济普查、投入产出调查调查、统计核算调查3个内容，经济普查：是全面调查我省第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解我省产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成，摸清全省法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展的一项大型调查；投入产出调查调查：本项目是根据《国务院办公厅关于进行全国投入产出调查的通知》（国办发【1987】18号）和《国家统计局等关于认真做好2017年全国投入产出调查工作的通知》（国统字【2017】162号）要求进行的。主要目的是为了了解国民经济各部门投入结构和投资结构，为编制2017年投入产出表提供基础数据。调查内容为2017年重点法人单位的成本费用构成和利润，固定资产投资项目的投资构成等。统计核算调查：包括工业调查，贸易调查，农业产量调查，人口、社会、劳动力调查，妇儿监测文化产业调查，能源调查，投资、房地产重点项目跟综监测,乡镇基本情况调查卡项目、服务业调查等各专项统计调查以及国民经济核算、统计数据应用等内容, 开展这些统计调查项目的用途在于：通过调查取得全省经济、社会、自然环境各方面的统计数据，对全省国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向省委、省政府、国家统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议。国民经济核算是国家统计报表制度的一部分，是国家统计局对各省统计局在国民经济核算方面的综合要求，主要包括全省及各市县年度和季度国内生产总值核算；编制资金流量表、资产负债表，开展全省综合经济、资源环境和文化产业等派生产业增加值核算工作，为全面、系统、完整地反映我国国民经济运行状况，为各级政府制定有关政策和计划，进行宏观管理和决策提供依据。统计数据应用主要包括数据服务、统计分析、新闻宣传三个方面。数据服务包括编印统计公报、统计年鉴、统计月报、省情省力概览、经济社会发展研究报告等资料，为社会各界提供各类统计数据。统计分析包括开展宏观经济分析，撰写、编印统计报告、参阅件，为省委、省政府提供决策参考。新闻宣传包括召开新闻发布会及举办宣传活动，提高统计的知晓率和公信力。

（二）项目绩效目标

2018年经济普查：一、发布经济普查公报；二、出版经济普查资料；三、出版经济普查优秀论文汇编；四、出版经济普查文件选编。投入产出调查：编制年度海南省投入产出表。统计核算调查：各项调查数据覆盖面不低于98%；各项报表完成率不低于98%；各类专业数据全部取得不低于98%；国民经济核算：完成季度全省和各市县国内生产总值（GDP）核算表，年度全省和各市县GDP核算表、资金流量表、资产负债表。统计数据应用：统一核定、管理、公布全省性基本统计资料，定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立统计信息共享制度和发布制度，协调各部门统计资料的公布。统计年鉴、统计月报整理编印。开展市县经济社会发展考核评价。

 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

到位资金总共378.99万元（不含财政转移支付补助市县），全部为财政资金。

（二）项目资金使用情况分析

2018年经费项目资金支出366.13万元，其中会议、培训费用86.2万元；交通、出差费用99.7万元；办公设备、信息网络设备构建83.49万元；租赁费7.7万元;委托业务费（主要是经普宣传费）52.79万元；其他办公费、邮电费、维修费、其他商品服务等共计36.25万元。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

年度项目经费支出安排计划经省统计局党组讨论确定，经费使用严格按照《行政单位会计制度》和省统计局《财务管理制度》、《政府采购管理制度》、《会议管理制度》、《培训管理制度》、《印制品管理规定》和其他相关规定执行。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

经济普查完成曙光服务器、数据保护系统和四经普数据处理系统网络升级改造集成项目的招投标采购工作和验收工作。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

经济普查：制定发布了《海南省第四次经济普查实施方案》。对我省第四次经济普查的目的和基本原则、普查范围、对象和时间、普查登记的内容和方法、数据审核、检查、验收和汇总发布以及普查纪律等发面都做出了全面具体的规定。按照《普查指导员和普查员选聘及管理工作细则》组织实施普查指导员和普查员选聘及业务培训工作。按照《普查单位清查办法》组织实施单位清查。进行清查告知，准备清查资料，实地入户清查，对清查数据编码审核、差异补漏，对清查数据进行检查与评估分析，上报清查结果，进行全省数据审核，编制普查名录。

统计核算调查：按照国家统计局制定的各专业统计报表制度开展统计调查工作，省统计局各业务处室平常通过网上审核和实地调研的方式对各市县专项统计调查工作进行实时地督导和检查，每项统计调查工作结束后各业务处室根据国家统计局颁布的各统计专业考评办法，结合海南省实际工作情况，对各市县专项统计调查工作进行考评验收，就这样通过完善的检查管理体质确保了各项统计数据的完整真实有效。

统计数据应用：由省统计局综合处负责组织实施，包括制定年度项目预算、组织业务培训、印发统计资料、开展宣传活动等，检查项目经费支出情况，做好日常监督和管理工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2018年经费预算378.99万元，实际支出366.13万万元，没有超预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

各专项统计调查成本皆不超计划。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

所有统计调查工作全部按计划要求的时间完成。

（2）项目完成质量

经济普查：普查员和普查指导员选调培训工作全面完成，对所有普查员和普查指导员进行了系统的培训，使他们迅速掌握经济普查基本知识，熟悉普查登记工作方法以及数据采集终端（PDA）的使用方法。普查技术工作准备充分，全面落实包括数据采集终端（PDA）和专业服务器在内的普查设备物资采购和后勤保障工作，认真做好名录库维护、普查区划分与绘图工作等前期业务准备。遵循“循序渐进”的原则，采取分阶段、分层次、分对象逐级培训的方式，精心组织普查业务和PDA使用等各项培训。综合试点工作取得经验，通过先进行单位和个体经营户清查，后进行全面普查的方法，采用PDA进行定位、相关信息核查和证照拍照，并通过网络直报平台填报试点普查表，取得第一手的普查数据。单位清查工作扎实有效，下发共同做好全省单位清查工作的通知，制定单位清查方案，建立清查工作定期汇报制度，认真组织单位清查业务培训，强化督促和现场检查指导，认真解决清查工作中遇到的困难和问题，努力做好查遗补漏，圆满完成单位清查工作。经济普查宣传工作效果明显。2018年省统计局统一共印制发放单位告知书20万份、联网直报告知书5000份、个体经营户告知书40万份，既充分发挥广播、电视、报纸等传统媒体作用，又注重利用网络、政务平台、楼宇电梯广告、单位LED大屏、微信、公众号、QQ群等现代技术手段，多屏联动，做到了广播有声音、电视有影像、报纸有图文、网络有互动，实现了立体交叉全覆盖，宣传效果大提升，有效扩大了普查对象的知晓率，为普查登记创造了宽松的社会环境。

统计核算调查：省统计局各业务处室严格按照国家统计局的要求和相关统计制度，高质量完成项目任务。各统计项目普遍做到每季度对当季上报数据的准确性进行协商及评估，通过网上审核、实地调研方式对市县和企业上报的调查数据进行评估。对于贸易旅游调查、保障性住房项目调查以及妇女儿童调查等需要从相关部门取得统计数据的项目，还通过召开相关部门协调会议的形式，对数据的准确性进行协商及评估。省统计局按时向国家统计局上报各类统计报表。

统计数据应用：1月发布统计公报，3月完成省情省力概览、社会经济发展报告的编印，8月发行统计年鉴，全年按期共编印了67期统计专递、11期统计月报、110期统计报告和16期参阅件，维护完善数据海南客户端。开展月度主要经济指标预测分析，深入开展调研，加强季度分析。月度15日通过海南统计信息网、季度召开政府新闻发布会向社会各界发布主要统计数据资料。开展了全省综合专业的业务培训。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2018年预期工作目标全部完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

经济普查：查实我省战略性新兴产业和小微企业的规模和结构，全面掌握“十四五”前期我省经济发展情况，为省委、政府和各级地方政府实行科学决策，促进我省国民经济又好又快发展提供重要依据。

投入产出调查：是按照国务院要求开展的一项重要国情国力调查，是编制投入产出表的重要基础性工作。投入产出表是国民经济核算体系的重要组成部分，是开展政策模拟和进行定量分析的有效工具，对宏观经济管理和决策具有重要意义。

统计核算调查：通过工业调查全面、系统地反映海南省工业经济生产情况，使我省各级党委和政府及时了解工业经济生产情况和经济效益情况，为各级政府领导指导工业生产、促进我省工业经济生产快速发展起到好的作用。通过能源调查提供能源消费与单位GDP能耗、重点耗能企业能耗监测分析，为市县及企业提供节能预警，并为政府节能主管部门对市县及企业节能考核提供重要依据。住宅小区接待游客调查为省委省政府及各相关部门，制定我省旅游市场发展战略及时提供了决策信息参考，多次得到省领导的高度关注和好评，能动作用日益凸显。贸易统计调查的批零住餐数据为省委省政府及各相关部门制定我省消费市场发展战略提供了及时的决策信息参考。农业调查如实反映了海南农业经济运行的客观实际，为各级党政部门优化农业生产要素配置提供了科学的依据。人口社会劳动力调查为政府和社会公众提供人口和就业方面相关数据，为相关决策提供科学依据。妇儿监测全面系统地反映海南省妇女儿童的发展状况，为我省各级党委和政府及时了解掌握妇女儿童的基本情况，促进经济社会协调发展，推动全面建设小康社会发挥重大作用。文化产业调查全面反映我省文化产业发展状况、产业布局，为各级党委和政府制定与调整产业政策、加强宏观调控提供科学依据。投资房地产、保障性安居工程为省委、省政府管理房地产市场和保障房建设决策提供第一手资料。服务业调查为准确反映海南服务业发展规模、效益、地区分布和行业分布情况，科学制定服务业发展规划和政策，提高服务业管理水平，实现服务业又好又快发展，具有重要意义。

4. 项目的可持续性分析

统计调查补助项目所有工作具有持续性，具体来说统计核算调查是国家统计报表制度的组成部分，是国家统计局对各省统计局在国民经济核算和各行业统计调查工作的要求，也是省政府的工作部署，能为省经济社会持续发展进行有效监测，为领导科学决策提供有力的数据支撑，是保障准确、及时了解全省经济运行态势不可缺少的项目，根据国务院发布的《[全国经济普查条例](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E6%99%AE%E6%9F%A5%E6%9D%A1%E4%BE%8B/7934193)》，经济普查每五年进行一次，经济普查工作按照全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与的原则组织实施。投入产出调查主要目的是为了了解国民经济各部门投入结构和投资结构，为全面、系统、完整地反映我国国民经济运行状况，为各级政府制定有关政策和计划，进行宏观管理和决策提供依据。因此统计调查补助项目是一项必须经常、持续开展的项目；后续政策、资金、人员机构安排和管理措施不会发生大的变化，项目是可持续的。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无未完成项目绩效目标。

五、综合评价情况及评价结论

2018年统计调查补助项目综合评价为优，得分100分，具体分类评价如下：

（1）项目决策：本项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

（2）项目管理：本项目管理制度健全，分工实施明确，管理资金到位，资金使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况，资金支出制度健全，会计核算规范。

（3）项目绩效：本项目无论从产出数量、产出质量、产出实效、产出成本上都达到绩效目标。从经济效益、社会效益、环境效益、影响效益、受众满意上都达到最佳效果。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

年初制定好全年的工作计划并严格执行，资金使用方向上要向基层倾斜，向工作第一线倾斜。大力加强人员培训，提高业务人员素质，加强督查指导工作，防治数据质量问题的出现。与各相关部门单位密切协作，共同做好统计调查工作。开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行政府采购，提高了经费开支的规范性。

存在问题主要是由于政策性因素，对在统计调查工作中表现突出的各级工作人员难以实施物质奖励，一定程度上影响了部分调查人员的工作积极性。